ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

- СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

- Наименование организации-соискателя

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления»

- Краткое наименование организации-соискателя

ФГБОУ ВО ГУУ

- Тип организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

- Полное наименование учредителя (учредителей), ФИО и должность руководителя организации-соискателя

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,

Строев Владимир Витальевич,

Ректор

- Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт

109542, Москва, Рязанский проспект, 99,

109542, Москва, Рязанский проспект, 99,

город Москва

- ФИО и должность руководителя проекта, ответственного исполнителя, контактный телефон, e-mail

Брюханов Дмитрий Юрьевич,

Проректор,

+7 (495) 371-65-24,

dyu_bryukhanov@guu.ru

- Контактный телефон, e-mail

+7 (495) 377-89-14,

inf@guu.ru

- Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с информацией о проекте (программе) (информация на сайте должна соответствовать информации, представленной в заявке)

guu.ru,

https://guu.ru/student/proektnyj-ofis-guu/methodological_cpl/

- Основное направление деятельности организации-соискателя, в рамках которого реализуется инновационный образовательный проект (ссылка на учредительные документы,

Образование высшее,

https://guu.ru/wp-content/uploads/Устав.pdf

- Ссылка на решение коллегиального органа управления образовательной организации, уполномоченного на принятие решения о реализации ИОП, на участие в реализации ИОП, размещенное на официальном сайте организации-соискателя в сети «Интернет»

https://guu.ru/student/proektnyj-ofis-guu/methodological_cpl/

- Краткое описание организации

На протяжении столетия университет уверенно держит позиции лидера управленческого образования в России. В ГУУ обучаются более 10 тысяч студентов по 14 направлениям бакалаврской подготовки, 11 направлениям магистерской подготовки и аспиранты по 8 научным специальностям. В состав Университета входят 7 учебных институтов, которые объединяют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 4 тысяч специалистов и руководителей предприятий. За годы своего существования университет подготовил более 100 тысяч высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики. Государственный университет управления – это сформированный многоуровневый научно-учебный комплекс. Он по праву считается основателем управленческого образования в стране. ГУУ заслуженно принадлежит приоритет не только в открытии, но и в дальнейшем развитии подготовки управленческих кадров для нужд экономики страны.

В государственном университете управления внедрено в образовательный процесс проектное обучение – обязательная часть образовательных программ высшего образования для всех обучающихся всех курсов (бакалавриат, магистратура: очной, очно-заочной, заочной формы обучения).

Были проведены следующие изменения за 4 года:

Изменения в образовательном процессе:

- проектная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса;

- дисциплины ориентированы на разработку/развитие проектов в рамках проектного обучения;

- дифференцированный зачет по проектной работе в каждом семестре (кроме выпускного курса);

- выделены часы на консультации по проектному обучению в рамках дисциплин учебного плана;

- рейтинг эффективности работы ППС включает показатели эффективности по проектной работе;

- положение о защите ВКР допускает защиту совместных ВКР (в т.ч. «Стартап как диплом»);

- выделен проектный день в расписании занятий.

Мероприятия проектного дня:

- открытые лекции внешних спикеров;

- бизнес-завтраки с потенциальными менторами и экспертами;

- бизнес-завтраки с потенциальными инвесторами;

- проведение экспертных сессий;

- проведение питч-сессий и демо-дней;

- выездные целевые мероприятия, ориентированные на разработку проекта.

Инфраструктурные изменения:

- профильное подразделение по координированию проектного обучения в ГУУ;

- профильное подразделение по работе с внешними заказчиками, менторами, экспертами;

- профильное подразделение по работе с инвесторами;

- лаборатория сквозных технологий цифровой экономики;

- лаборатория городского развития;

- лаборатория исследований и разработок в сфере цифровизации.

В государственном университете управления на данный момент:

- подготовлены и совершенствуются методические и методологические рекомендации по внедрению проектного обучения;

- накоплен опыт работы с менторами, экспертами, инвесторами;

- подготовлен цикл повышения квалификации для преподавателей и партнеров по менторской поддержке студенческих проектов;

- более 8 000 студентов задействовано в проектном обучении;

- более 300 преподавателей задействовано в проектном обучении;

- применяется цифровая платформа для разработки проектов;

- более 1 300 проектов представлено на цифровой витрине проектов;

- более 100 компаний оказывают менторскую поддержку проектам.

- Официальные статусы организации-соискателя в сфере образования на момент подачи заявки

На базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления» в 2017 году создан Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1021 от 20.10.2017).

Акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства»

- Опыт успешно реализованных проектов организации-соискателя, включая инновационные образовательные проекты, а также информация о достижении предусмотренных указанными программами индикаторов, показателей эффективности и взаимосвязи с реализацией инновационного образовательного проекта

| № п/п | Наименование проекта (программы) | Год реализации проекта/участия в программе | Виды работ, выполненные организацией- соискателем в рамках проекта/программы | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный |  |  |  |  |
| 1 | I Всероссийский межвузовский форум «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии» | 2021 | Организация и проведение мероприятий форума | Издан сборник тезисов по материалам студенческих проектов, выработаны рекомендации по организации проектного обучения в части формирования межвузовских студенческих проектных команд |
| 2 | II Всероссийский межвузовский форум «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии» | 2022 | Организация и проведение мероприятий форума | Проведен конкурс проектов, выработан механизм организации и проведения межвузовских отраслевых хакатонов, выработаны рекомендации по организации проектного обучения в части мотивации студентов к результативной проектной работе |
| 3 | Акселерационная программа Платформы университетского технологического предпринимательства | 2022 | Разработка концепции, организация и проведение акселерационной программы | Свыше 35 мероприятий, приняли участие свыше 600 студентов ГУУ и других российских вузов, сформировано 123 команды, 111 из которых успешно завершили программу, разработали проекты, подготовили паспорта проектов, презентации и загрузили свои проекты в систему Projects |
| 4 | III Всероссийский межвузовский форум «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии» | 2023 | Организация и проведение мероприятий форума | Проведен конкурс проектов, проведен межвузовский хакатон, выработаны рекомендации по организации проектного обучения в части мотивации профессорско-преподавательского состава к результативной проектной работе |
| 5 | Проектная сессия «Парадигма проектного обучения в высшем образовании» | 2023 | Организация и проведение мероприятий в рамках проектной сессии | Сформулированы рекомендации по созданию федеральной площадки с целью формирования единой концепции проектного обучения, его структуры, содержания, технологий, результатов, нормативно-правового обеспечения, а также для гибкой методологии внедрения проектного обучения при реализации основных образовательных программ высшего образования |
| 6 | Акселерационная программа Платформы университетского технологического предпринимательства | 2023 | Разработка концепции, организация и проведение акселерационной программы | Организовано 37 мероприятий в очном и онлайн форматах, в которых приняли участие 1092 студента из ГУУ и других вузов. 15 мероприятий, в том числе стартовый интенсив, экватор, демодень и другие, прошли с участием представителей организаций-партнеров |
| 7 | Акселерационная программа Платформы университетского технологического предпринимательства | 2023 | Разработка концепции, организация и проведение акселерационной программы | В процессе проведения |
| Региональный |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации «Менторская поддержка студенческих проектов» | 2021-2023 | Организация и проведение курсов повышения квалификации | 350 получили удостоверение о повышении квалификации |

13.1 Опыт успешно реализованных проектов руководителя организации-соискателя

| № п/п | Наименование проекта(программы) | Период реализации | Виды работ, выполненные организацией | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В таблице нет строк |  |  |  |  |

- АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЯ

II.1	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

- Наименование инновационного образовательного проекта организации-соискателя. Тематика инновационного образовательного проекта, определенная организацией-соискателем

Межрегиональный учебно-методический центр проектного обучения,

Проектное обучение как технология практической подготовки

- Направление инновационной деятельности, определенное заказчиком в соответствии с нормативным правовым актом Минобрнауки России и мероприятиями государственных программ, направленными на модернизацию и инновационное развитие системы образования с учетом национальных целей развития Российской Федерации, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Область деятельности инновационного образовательного проекта

Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора.

Инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.

- Цель (цели) инновационного образовательного проекта

Цели проекта:

- создание интеграционной площадки для формирования и использования новых подходов и технологий развития молодежного предпринимательства, исследовательской деятельности молодежи в рамках проектного обучения;

- оказание методологической, методической и консультационной поддержки внедрения проектного обучения на системной основе;

- формирование культуры проектного обучения и продвижение ценности проектного обучения как технологии практической подготовки.

- Задача (задачи) инновационного образовательного проекта

Задачи проекта:

- мониторинг лучших практик реализации проектного обучения и взаимодействия с индустриальными партнерами с учетом отраслевых особенностей и организационно-правовой формы;

- анализ лучших практик реализации проектного обучения;

- исследование возможностей масштабирования лучших практик реализации проектного обучения;

- исследование возможностей адаптации лучших практик реализации проектного обучения с учетом отраслевых особенностей в иных образовательных организациях, регионах, территориях;

- структурированное описание лучших практик реализации проектного обучения, формирование гида по лучшим практикам;

- формирование и актуализация концепции проектного обучения, ее структуры, содержания, технологий, результатов, нормативно-правового обеспечения;

- разработка методических рекомендаций по реализации проектного обучения, включая единые подходы к оценке проектного обучения обучающихся;

- организация и проведение обучающих мероприятий (вебинары и т.п.) по внедрению и развитию проектного обучения (воркшопы);

- разработка модели оценки степени готовности образовательной организации к внедрению проектного обучения;

- консалтинговая поддержка организаций в части внедрения и развития проектного обучения;

- содействие в процессе внедрения, адаптации и развития проектного обучения;

- создание постоянно действующей площадки по обмену опытом развития проектного обучения;

- формирование и координация сообщества организаций по развитию проектного обучения;

- организация и проведение регулярных мероприятий по обмену опытом внедрения и развития технологии проектного обучения;

- содействие формированию и развитию межвузовских команд для совместной реализации проектного обучения, содействие формированию пула проектов обучающихся;

- координация межинституционального взаимодействия в рамках реализации проектного обучения.

- Предмет предлагаемого проекта (программы)

Проектное обучение как эффективная технология практической подготовки и метод обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

- Период реализации инновационного образовательного проекта

Год начала – 2024. Год окончания – 2026

- Обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного проекта

Основание выбора тематики:

Миссия служения национальным интересам является ключевой для российского высшего образования. Способность участвовать в социально-экономическом развитии своего региона и страны в целом выступает важнейшим условием реализации этой миссии.

Проектное обучение как современная образовательная технология напрямую связывает университет и его окружение в лице индустриальных партнеров, социально-ориентированных некоммерческих организаций, местных сообществ, граждан и способствует реализации университетом своего предназначения. Компетенции, которые сформируются в проектном обучении, необходимы для качественного решения задач, которые сегодня и в будущем будут стоять перед нашей страной, перед экономикой и перед системой образования.

Применяя проектное обучение, университет становится лидером социального и технологического развития. С помощью проектного обучения университеты формируют среду развития социального и технологического предпринимательства. Проектное обучение позволит более внимательно взглянуть на процессы взаимодействия бизнеса, образования и поменять парадигму в сторону ведущей роли образования.

Проектный подход выступает основой для педагогической технологии «обучение служением», включенной в перечень поручений по итогам заседания Госсовета от 22 декабря 2022 года. Технология предполагает единство профессионального развития, развития гражданственности и позитивных социальных изменений. Включение обучающихся в современную социальную повестку – одна из основных задач молодежной политики.

Проектное обучение поможет справиться с вызовами в условиях неопределённости на рынке труда, постоянно меняющихся требований работодателей к качеству подготовки и компетенциям выпускников. Однако отсутствие согласованного педагогического подхода и гибкой методологии внедрения проектных практик в обучение является фактором несовершенства механизма реализации проектного обучения.

Для подготовки квалифицированных специалистов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и решения следующих вызовов внешней среды необходимы проектного обучения с целью эффективного межвузовского взаимодействия и взаимодействия образовательных организаций с внешними партнерами (в т.ч. индустриальными партнерами, менторами, экспертами и инвесторами):

- внедрение цифровых технологий во всех отраслях экономики: требуются цифровые компетенции для решения профессиональных задач и командного взаимодействия;

- быстрое устаревание контента, устаревание знаний: нужен навык учиться и добывать актуальные знания и навыки;

- быстрое развитие отраслей экономики: нужен навык учиться и использовать в процессе обучения актуальные кейсы, необходимость адаптации системы высшего образования к быстро меняющимся условиям;

- нехватка кадров, принимающих решения: требуются управленческие кадры (управленческие команды) нового поколения;

- появление новых технологий:	необходимость использовать новые технологии в процессе обучения для формирования актуальных профессиональных и надпрофессиональных компетенций;

- разрыв между «теорией» вуза и «практикой» рынка: требуется вовлечение индустриальных партнеров в образовательный процесс;

- проблемы выбора карьерной траектории выпускником: необходимо в процессе обучения проанализировать и попробовать различные карьерные траектории в рамках осваиваемой образовательной программы.

Проектное обучение позволяет консолидировать работу образовательных организаций в части решения национальных задач, в том числе в сфере образования и науки:

- формирование технологического суверенитета страны: подготовка кадров, обладающих актуальными профессиональными и надпрофессиональными компетенциями, продуктовым подходом, и способных создавать новые продукты (в т.ч. исследовательские);

- подготовка востребованных квалифицированных кадров для реальных секторов экономики: использование отраслевого потенциала индустриальных партнеров в подготовке и воспитании квалифицированных кадров с актуальным набором компетенций, необходимых для реальных секторов экономики;

- развитие отраслевых технологий и изменение механизма взаимоотношений, большую роль играют надпрофессиональные компетенции: формирование надпрофессиональных компетенций в реальных условиях на протяжении всего периода обучения;

- внедрение проектного обучения: внедрение новых технологий обучения позволит повысить эффективность образовательного процесса и мотивированность ППС и обучающихся;

- индивидуализация образования: необходимо обучающемуся за период обучения определиться с будущей карьерной траекторией с учетом индивидуальных предпочтений в профессиональной деятельности в рамках образовательной программы;

- использование системного подхода в обучении: необходима логическая понятность взаимосвязи дисциплин учебного плана, практик, НИР и ВКР, их нацеленность на конечный результат. структурная последовательность и дополняемость программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры с учетом текущих требований реальных отраслей экономики.

Соответствие критериям и показателям субъекта инновационной деятельности, интегрированности   площадки   в   инновационную   инфраструктуру   региона/отрасли в   соответствии   с   мероприятиями   государственных   программ,   направленных на модернизацию и инновационное развитие системы образования с учетом национальных целей развития Российской Федерации, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», участником которых является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:

В рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов":

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

- В рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство":

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек.

Новизна, инновационность предлагаемых решений и их преимущества перед существующими аналогами и традиционными подходами при реализации образовательной деятельности:

Проект актуален для системы современного образования. Проектное обучение – это системный процесс развития профессиональных и универсальных компетенций, опирающийся на тесное взаимодействие с индустриальными партнерами и направленный на максимальное раскрытие личностного потенциала.

Реализация проекта в формате Межрегионального учебно-методического центра проектного обучения позволит:

- ускорить темпы и эффективность внедрения концепции проектного обучения, отработать алгоритм масштабирования и адаптации проектного обучения с учетом отраслевых особенностей;

- открыть возможности для популяризации опыта, разработки эффективных форм и методов подготовки кадров с использованием проектного обучения.

Проект позволит обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов для кадрового обеспечения технологического суверенитета страны в условиях тотального санкционного давления, а также сформировать системный подход к построению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.

Проект обеспечит мотивированность обучающихся на достижение образовательного результата и направлен на развитие личностных элементов коллективной ответственности за счет работы в команде.

- Область практического использования и применения результата(-ов) инновационного образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории

Образовательные организации высшего образования,

Студенты образовательных организаций высшего образования,

Профессорско-преподавательский состав организаций высшего образования.

- Материалы, презентующие инновационный образовательный проект организации-соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии

В приложении

- Планируемое ресурсное обеспечение организации-соискателя

  - Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта организации-соискателя

| № п/п | Источник финансирования реализации инновационного образовательного проекта | Планируемые статьи расходов при реализации инновационного образовательного проекта | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный бюджет | Фонд оплаты труда Организация и проведение мероприятий Изготовление информационных материалов | 53 000 |
| 2. | Внебюджетные средства | Фонд оплаты труда Материально-техническое обеспечение | 5 000 |

  - Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного образовательного проекта с учетом повышения квалификации участников деятельности ИОП по новым направлениям развития инноватики в образовании, привлечения сотрудников организации в структуры МИП (малых инновационных предприятий) и сотрудников хозяйственных обществ к участию в деятельности площадки ИОП

| № п/п | ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных проектах в сфере образования и науки за последние 3 года | Функции специалиста в рамках реализации проекта (программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чегодаев Алексей Михайлович | ФГБОУ ВО ГУУ, директор Центра проектного менторства | Не имеется | Исполнитель проекта |
| 2 | Титов Евгений Вадимович | ФГБОУ ВО ГУУ, заместитель начальника Управления акселерационных программ и проектного обучения | Не имеется | Исполнитель проекта |
| 3 | Брикошина Ирина Станиславовна | ФГБОУ ВО ГУУ, заведующий кафедрой управления проектом | Акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив | Исполнитель проекта |
| 4 | Халимон Екатерина Андреевна | ФГБОУ ВО ГУУ, доцент кафедры управления проектом, эксперт Агентства Стратегических Инициатив, асессор конкурса «Проектный Олимп», ежегодно проводимого на базе Аналитического Центра при Правительстве РФ | Акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив | Исполнитель проекта |
| 5. | Брюханов Дмитрий Юрьевич | ФГБОУ ВО ГУУ, проректор | Не имеется | Руководитель проекта |

  - Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта с учетом необходимости разработки локальных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность ИОП

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации проекта (программы) организации-соискателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Правовое регулирование научно-педагогической, инновационной, организационной деятельности в системе образования |
| 2 | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры” (документ не вступил в силу) | Регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры |
| 3 | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636) | Регулирует проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры |
| 4 | Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования | Определяют требования к образованию определенного уровня, специальности и направлению подготовки |

  - Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

| № п/п | Наименование организации-соисполнителя проекта (программы) | Основные функции организации-соисполнителя проекта (программы) |
| --- | --- | --- |
| В таблице нет строк |  |  |

II.2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-СОИСКАТЕЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

- Программа мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта организацией-соискателем с учетом указания ожидаемых результатов по разработке уникального продукта/технологии, проектирования и предоставления образовательных услуг на основе разработанного продукта/технологии

| № п/п | Мероприятие программы | Описание требований, предъявляемых к работам по реализации мероприятий (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (при необходимости), спецификации и др.) | Основные результаты реализации мероприятий программы | Ожидаемые результаты инновационной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024 г. |  |  |  |  |
| 1. | формирование ассоциации заинтересованных организаций | Наличие в ассоциации представителей образовательных организаций, индустриальных партнеров, общественных организаций, представляющих различные регионы | Сформирована ассоциация организаций, заинтересованных в развитии проектного обучения | Учет интересов заинтересованных сторон при формировании единого подхода к организации проектного обучения в рамках образовательного процесса |
| 2. | отработка методологии анализа лучших практик образовательных организаций | Методология анализа лучших практик должна учитывать региональные особенности, отраслевые особенности и организационно-правовую форму | Методология анализа лучших практик реализации проектного обучения | Выработка критериев и показателей оценки практик реализации проектного обучения для выявления новых эффективных подходов |
| 3. | отработка методологии передачи проектного обучения как технологии практической подготовки | Методология передачи проектного обучения как технологии практической подготовки должна быть ориентирована на внедрение проектного обучения в образовательный процесс | Методология передачи проектного обучения как технологии практической подготовки | Универсальный подход с учетом особенностей образовательной организации |
| 4. | формирование концепции проектного обучения, ее структуры, содержания, технологий, результатов, нормативно-правового обеспечения | Концепция проектного обучения должна учитывать различные факторы реализации проектного обучения в образовательной организации | Концепция проектного обучения, ее структура, содержание, технологии, результаты, нормативно-правовое обеспечение | Концепция предусматривает мультикритериальный подход к реализации проектного обучения, подкрепленный нормативно-правовыми актами и современными образовательными технологиями |
| 2024-2025 г. |  |  |  |  |
| 1. | формирование методологии внедрения технологии проектного обучения | Методология внедрения технологии проектного обучения должна основываться на оценке степени готовности образовательной организации к реализации проектного обучения | Методология внедрения технологии проектного обучения | Методология внедрения технологии проектного обучения учитывает результаты оценки степени готовности образовательной организации к реализации проектного обучения |
| 2. | формирование верифицированного реестра программ ДПО, нацеленных на концепцию проектного обучения, верифицированного реестра кураторов и менторов | Реестр программ ДПО верифицируется экспертным советом. Формируется реестр кураторов и менторов студенческих проектов, прошедших необходимое повышение квалификации и/или имеющих опыт в области проектного обучения | Реестр программ ДПО, который обеспечивает организацию и проведение обучающих мероприятий, нацеленных на концепцию проектного обучения | Верификация программ ДПО, предлагаемых различными организациями, позволит качественно сформировать необходимые компетенции слушателей |
| 3. | организация обмена опытом, лучшими практиками | Проведение мероприятий по обмену опытом и лучшими практиками должно проходить с привлечением организаций, активно реализующих и развивающих проектное обучения в рамках образовательного подхода | Проведение мероприятий и выработка согласованных методических рекомендаций по организации проектного обучения с учетом мультифакторного подхода | Обмен опытом позволяет совместно выработать эффективные практики реализации проектного обучения |
| 4. | передача технологии: проекты с ведущими региональными вузами. консультирование, контроль внедрения, сопровождение | Выработка технологии передачи лучших практик в ведущие региональные образовательные организации для дальнейшего тиражирования в регионе | Пул передовых региональных образовательных организаций, которые осуществляют учебно-методическое консультирование в рамках своего региона | Более быстрое тиражирование лучших практик реализации проектного обучения с учетом региональных особенностей |
| 2025-2026 г. |  |  |  |  |
| 1. | консультирование, обучение образовательных организаций | Образовательный и консультационный процессы Межрегионального учебно-методического центра проектного обучения должны учитывать многочисленные особенности образовательных организаций | Подготовленные программы дополнительного образования в области внедрения и развития проектного обучения. Организован группа для консультирования по вопросам внедрения и развития проектного обучения | Консультационная и образовательная поддержка облегчает внедрение и развития технологии проектного обучения как элемент практической подготовки |
| 2. | сопровождение процессов внедрения проектного обучения в образовательный процесс | Сопровождение процессов внедрения проектного обучения в образовательный процесс должно учитывать мультикультурный подход к проектной работе в образовательных организациях | Достижение установленных показателей эффективности проектного обучения | Централизованный подход к консультированию и сопровождению процессов внедрения проектного обучения с учетом мультикультуры проектного обучения |

- Календарный план реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного проекта организацией-соискателем

| № п/п | Мероприятия | Срок (период) выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | формирование ассоциации заинтересованных организаций | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 2. | отработка методологии анализа лучших практик проектного обучения образовательных организаций | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 3. | отработка методологии передачи проектного обучения как технологии практической подготовки | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 4. | формирование концепции проектного обучения, ее структуры, содержания, технологий, результатов, нормативно-правового обеспечения | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 5. | формирование методологии внедрения технологии проектного обучения | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| 6. | формирование верифицированного реестра программ ДПО, нацеленных на концепцию проектного обучения, верифицированного реестра кураторов и менторов | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| 7. | организация обмена опытом, лучшими практиками проектного обучения | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| 8. | передача технологии: проекты с ведущими региональным вузами. консультирование, контроль внедрения, сопровождение | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| 9. | консультирование, обучение образовательных организаций | 01.01.2026 – 30.09.2026 |
| 10. | сопровождение процессов внедрения проектного обучения в образовательный процесс | 01.01.2026 – 30.09.2026 |

- Способы апробации и распространения результатов инновационного образовательного проекта (при необходимости)

Апробация разработанных методик и методологий проектного обучения осуществляется путем внедрения в образовательный процесс образовательных организаций технологий проектного обучения как элемента практической подготовки и дальнейшая оценка эффективности данного практико-ориентированного и проблемно-ориентированного подхода. Предполагаемые организации для апробации: ГУУ (Москва), СГЭУ (Самара), КГМУ (Владикавказ), ГУЗ (Москва), НовГУ (Новгород), ПГТУ (Пермь), ТГУ (Тверь), ТУ им. А.А. Леонова (Московская область).

- Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации) инновационного образовательного проекта организацией-соискателем

Средства контроля результативности проекта:

- наличие методических и методологических рекомендаций по внедрению и развитию проектного обучения, выложенных на сайте;

- наличие программ ДПО в сфере проектного обучения;

- количество сотрудников образовательных организаций, прошедших обучение по программам ДПО;

- наличие фактов консультирования образовательных организаций по вопросам внедрения и развития проектного обучения;

- проведение мероприятий по обмену лучшими практиками внедрения и реализации проектного обучения;

- проведение мероприятий по выработке рекомендаций в сфере проектного обучения;

- сформирован гид лучших практик внедрения и реализации проектного обучения;

- сформирован пул экспертов и менторов в сфере проектного обучения;

- удовлетворенность образовательных организаций, обратившихся за образовательной, консультационной помощью в Межрегиональных учебно-методический центр проектного обучения.

- Возможные риски при реализации инновационного образовательного проекта и предложения организации-соискателя по способам их преодоления

| № п/п | Риск | Способы преодоления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противоречия в ходе реализации опыта с существующей образовательной идеологией, уложенной в действующие нормативные акты | Внесение необходимых изменений в действующие нормативные акты |
| 2 | Нежелание образовательного учреждения и коллектива менять стереотипы восприятия образовательного процесса | Повышение квалификации сотрудников образовательной организации, формирование инновационного мышления, привлечение к обсуждению нормативных документов, к разработке концепции |
| 3 | Недостаток материального обеспечения | Большая часть изменений образовательной среды требует изменения прежде всего в подходах, и не нуждается в материальных вложениях |

- Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного образовательного проекта

Реализация проекта позволит получить следующие результаты, имеющие практическую значимость:

- решение задач технологического суверенитета;

- воспитание управленческих кадров;

- унифицированный подход к организации и реализации различных форм практической подготовки;

- облегчение межвузовского взаимодействия;

- повышение качества образовательного процесса;

- расширение партнерских отношений с государственными и социальными учреждениями, бизнесом;

- возможность индивидуализации обучения;

- мультикомпетентностный подход к решению реальных задач экономики;

- распространение лучших практик и опыта внедрения различных форм практической подготовки в вузовском сообществе (в т.ч. проектного обучения).

- Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта

Актуальность проекта для образовательных организаций обусловлена следующими факторами:

- применение современных форм преподавания и работы со студентами;

- расширение партнерских отношений с государственными и социальными учреждениями, бизнесом;

- возможность индивидуализации обучения;

- мультикомпетентностный подход к решению реальных задач экономики;

- применение лучших практик организации и реализации различных форм практической подготовки (в т.ч. проектного обучения);

- облегчение взаимодействия с экспертами, менторами и инвесторами.

В результате проектного обучения у студента:

- формируются soft skills,

- формируются профессиональные компетенции, навыки применения на практике знаний, полученных в ходе теоретического обучения,

- появляется возможность получить навыки создания нового бизнеса, нового продукта,

- формируются навыки упаковки бизнеса или продукта для привлечения инвестиций,

- появляется возможность открыть компанию в процессе обучения,

- появляется возможность создать новую технологию, коммерциализировать ее,

- появляется возможность защитить проект как выпускную квалификационную работу.

- Перспективы развития проекта после завершения срока реализации

Концепция проектного обучения адаптирована для студентов и направлена на развитие предпринимательских способностей (под предпринимательскими компетенциями понимается не бизнес компетенции, а в первую очередь способность генерировать, апробировать и развивать различные идеи) и цифровых компетенций. Она позволяет разрабатывать и проводить акселерацию рыночно-ориентированных, исследовательских и практико-ориентированных проектов, так как в основе лежит концептуализация проекта. Через генерацию и апробацию идей образовательная организация получает возможность коммерциализировать создаваемые технологии и продукты, формировать сообщества будущих выпускников, мотивированных на создание нового.

Даная концепция применима для масштабирования и адаптирования под реалии образовательных организаций с учетом отраслевой специфики.

Деятельность проекта предполагает методическую и консалтинговую поддержку образовательных организаций по внедрению и развитию проектного обучения.

Устойчивость результатов проекта подтверждена существующей практикой применения в ГУУ и нацелена на повышение эффективности образовательного процесса, что позволит подготовить кадры для эффективной реализации концепции технологического суверенитета страны.

Устойчивость проекта обусловлена следующими факторами:

- эффективность изменения содержания образования, ориентированного на новую модель выпускника;

- эффективность внедрения концепции проектного обучения, позволяющей кратно увеличить эффективность образовательного процесса по всем направлениям учебной деятельности.

Концепция проектного обучения не требует инфраструктурных изменений.

- Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного образовательного проекта, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при необходимости)

Актуальность проекта для образовательных организаций обусловлена следующими факторами:

- применение современных форм преподавания и работы со студентами;

- расширение партнерских отношений с государственными и социальными учреждениями, бизнесом;

- возможность индивидуализации обучения;

- мультикомпетентностный подход к решению реальных задач экономики;

- применение лучших практик организации и реализации различных форм практической подготовки (в т.ч. проектного обучения);

- облегчение взаимодействия с экспертами, менторами и инвесторами.

В результате проектного обучения у студента:

- формируются soft skills,

- формируются профессиональные компетенции, навыки применения на практике знаний, полученных в ходе теоретического обучения,

- появляется возможность получить навыки создания нового бизнеса, нового продукта,

- формируются навыки упаковки бизнеса или продукта для привлечения инвестиций,

- появляется возможность открыть компанию в процессе обучения,

- появляется возможность создать новую технологию, коммерциализировать ее,

- появляется возможность защитить проект как выпускную квалификационную работу.

Предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании

- включить в Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования проектное обучение как обязательный элемент практической подготовки (проектный модуль);

- включить в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры реализацию проектного обучения как обязательного элемента образовательной программы;

- внести изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.